## gantt
Issue key | Status | Created | Summary | Target End | Fix Version | Progress
VIDA-115 | In Progress | 2019-12-17T14:14:00.000Z | Waterfall Value Labels | 2020-01-05T17:00:00.000Z | Release 1 | 50
VIDA-116 | In Progress | 2019-12-10T14:35:00.000Z | QC | 2020-02-20T17:00:00.000Z | Release 1 | 45
VIDA-126 | In Progress | 2019-12-10T14:35:00.000Z | Implement properties for Waterfall | 2020-01-19T17:00:00.000Z | Release 1 | 85
VIDA-126 | In Progress | 2020-01-05T17:00:00.000Z | Fix Waterfall issues | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Release 1 | 60
VIDA-126 | To Do | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Deploy Waterfall | 2020-02-20T17:00:00.000Z | Release 1 | 0
VIDA-130 | In Progress | 2019-12-10T14:35:00.000Z | Implement properties for Sankey | 2020-01-10T17:00:00.000Z | Release 2 | 90
VIDA-131 | In Progress | 2020-01-05T17:00:00.000Z | Fix Sankey issues | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Release 2 | 65
VIDA-132 | To Do | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Deploy Sankey | 2020-02-20T17:00:00.000Z | Release 2 | 0
VIDA-138 | In Progress | 2019-12-15T14:56:00.000Z | Create draft documentation |  | Release 1 | 40
VIDA-140 | In Progress | 2019-12-10T14:35:00.000Z | Implement properties for Gantt | 2020-01-17T17:00:00.000Z | Release 1 | 90
VIDA-141 | In Progress | 2020-01-01T17:00:00.000Z | Fix Gantt issues | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Release 1 | 70
VIDA-142 | To Do | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Deploy Gantt | 2020-02-20T17:00:00.000Z | Release 1 | 0
VIDA-143 | In Progress | 2020-01-05T17:00:00.000Z | Fix Gas Gauge issues | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Release 1 | 60
VIDA-144 | Done | 2019-12-10T14:35:00.000Z | Implement properties for Gas Gauge | 2019-12-23T17:00:00.000Z | Release 1 | 100
VIDA-145 | To Do | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Deploy Gas Gauge | 2020-02-20T17:00:00.000Z | Release 1 | 0
VIDA-149 | In Progress | 2020-01-02T10:25:00.000Z | Add advanced properties | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Release 2 | 20
VIDA-155 | In Progress | 2020-01-05T17:00:00.000Z | Fix Population issues | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Release 1 | 55
VIDA-156 | In Progress | 2019-12-29T09:47:00.000Z | Add custom palettes |  | Release 2 | 40
VIDA-164 | To Do | 2019-12-11T10:40:00.000Z | customvis generic pan/zoom |  | Release 2 | 0
VIDA-3257 | To Do | 2019-12-22T09:32:00.000Z | Add Animating status | 2020-01-19T17:00:00.000Z | Release 1 | 0
VIDA-3259 | In Progress |  | Customvis: improve support for 3rd party libraries | 2020-01-16T17:00:00.000Z | Release 1 | 80
VIDA-3301 | To Do | 2019-12-19T10:25:00.000Z | Formalize visualization into json spec |  | Release 1 | 0
VIDA-3305 | In Progress | 2019-12-19T12:01:00.000Z | Create icons draft 1 | 2020-01-09T17:00:00.000Z | Release 1 | 70
VIDA-3305 | In Progress | 2020-01-01T17:00:00.000Z | Create icons draft 2 |  | Release 1 | 20
VIDA-3320 | To Do | 2020-01-27T17:00:00.000Z | Deploy Population | 2020-02-20T17:00:00.000Z | Release 2 | 0
VIDA-3321 | Done | 2019-12-20T10:09:00.000Z | Implement properties for Population | 2020-01-05T17:00:00.000Z | Release 1 | 100